文藻外語大學  南區英語教學資源中心

技專校院學生線上英語學習平台－融入英語教學之班級試用活動
活動辦法
1、 活動內容：為推廣「技專校院學生線上英語學習平台」融入技專校院之英語教學，依「技專校院學生線上英語學習平台」題庫五大類別，於報名期間招募有志參與本活動之技專校院英文教師，有意者請填寫「教師報名表」及「個人資料提供同意書」提供授課教師及其授課班級之資料，將依課程相關性篩選報名表，個別邀請、說明活動相關辦法並請教正式參與意願，額滿截止，必要時得延長報名期限，歡迎南區技專校院英文教師踴躍報名。

2、 活動對象：南區技專校院英文教師
3、 報名期間：民國105年4月1日起至105年4月22日止
(1) 報名方式：請填寫「教師報名表」及「個人資料提供同意書」報名本活動email至96110@mail.wzu.edu.tw
(2) 「技專校院學生線上英語學習平台」題庫類別：
1. 職場英語

2. 商業管理群英語

3. 醫護群英語
4. 電機電子群英語

5. 餐旅群英語

(3) 「技專校院學生線上英語學習平台」網址：https://esp.tcte.edu.tw
建議有意報名之教師，請先至平台實際體驗，以考慮平台融入英語教學方式。
4、 錄取通知：名額10班
按所蒐集之報名資料，依題庫類別及課程相關性個別邀請授課教師，並說明本活動相關辦法後徵詢授課教師之正式參與意願。預計民國105年4月25日起至5月6日止完成邀請，名額10班，必要時得因延長報名期限延後邀請時程。
5、 前置會議：邀請參與本試用活動之10位授課教師，預計5月召開前置會議，會前完成本活動相關辦法之草擬，於授課教師出席本會之際，討論施行辦法之適切性及執行困難，為日後檢討報告之依據。
6、 班級試用活動之前置規劃：
請授課教師協助規劃將平台融入英語教學及課程評量，並填寫提供相關資料，如下：

(1) 班級試用活動計畫表：
1. 學生背景分析
2. 課程規劃：規劃如何將平台融入授課、授課內容或進度、期間規劃(建議規劃3週至6個月)、授課比重(如簡述有關平台融入課程之部分)等。
3. 協助宣傳：請授課教師代本中心向學生宣傳現正(6月底前)舉辦「線上英語學習平台－新增學習功能之推廣暨線上試用活動」及問卷調查，並鼓勵學生使用平台及填寫問卷，以推廣平台及提高使用人次。
4. 評量規劃：
(1) 前測及後測之測驗時間、次數(至少各一次)
(2) 進步指標：可檢視平台融入英語教學之進步成效

A. 答對題數增加百分比=[(後測答對題數/後測做答題數)-(前測答對題數/前測做答題數)]*100%。
B. 可自行設定其他進步指標
(3) 其他評量方式（如作業或報告，如果有的話）。
(2) 其他相關資料：如果有的話，請自行斟酌附上，如平台融入教學之講義，供中心參考。
7、 成效檢討報告：10月底前完成
(1) 「技專校院學生線上英語學習平台」班級試用之成效檢討報告
1. 問卷調查：請授課教師填寫

了解本試用活動對其他校內例行性評量(例期中考、期末考)是否有正面或負面影響、待本試用活動結束之後教師是否願意繼續將平台融入英語教學等進行調查。
2. 進步指標：請提供學生名單及前、後測明細（含每位學生之測驗時間、做答題數、答對題數、能力預估等）及其他評量表現（如作業或報告，如果有的話）。
3. 簽到表：參與班級(教師及學生)人數統計依據，請註明性別。

4. 活動照片：建議提供至少4~8張照片
5. 相關建議
(2) 問卷調查：請班級學生填寫

調查對平台及學習功能之滿意度，並蒐集改善建議。
8、 成效檢討說明會：預計11月舉辦，依相關書面資料綜合檢討10場班級試用活動之成效，並依授課教師之意願（如果願意的話）邀請至本會分享如何將平台融入英語教學及評量之經驗。
9、 經費補助
於報名結束後，依題庫類別及課程相關性個別邀請授課教師，並說明本活動相關辦法及經費補助方式後徵詢授課教師之正式參與意願，請錄取班級之授課教師填寫計畫書，依計畫書內容規劃補助經費，並個別聯繫說明以下相關經費補助方式及時程：
(1) 補助學校場地使用費

(2) 補助授課教師

1. 會議出席費
2. 會議交通費
3. 主持班級試用活動之主持費
4. 前置規劃及成效檢討之撰稿費
(3) 補助學生
1. 活動膳食費
2. 禮卷

10、 證書

(1) 教師：本活動完成時，即年底發放服務證明一紙。
(2) 學生：比照「技專校院學生線上英語學習平台－新增學習功能之試用暨推廣活動」，不適合發予活動參與證明，如造成不便，請見諒。
11、 平台簡介手冊
南區英語教學資源中心提供「技專校院學生線上英語學習平台」宣傳手冊，歡迎全國技專校院師生免費索取或自由下載：

線上填寫寄送資料: http://goo.gl/forms/wuYyqgeV5U
電子檔案免費下載: http://goo.gl/n2Sbsn
12、 主辦單位：

文藻外語大學  南區英語教學資源中心

電話：(07)342-6031分機5313

e-mail：96110@mail.wzu.edu.tw
網站：http://etlc.wzu.edu.tw
13、 進度表：大致如下，將依個別班級之試用情況調整
	月份
工作項目
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	線上英語學習平台－融入英語教學之班級試用活動規劃
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	線上英語學習平台需求分析－融入英語教學之班級試用前置會議
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	線上英語學習平台－融入英語教學之班級試用活動（上半年階段性檢視）
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	線上英語學習平台－融入英語教學之班級試用活動（下半年階段性檢視）
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	

	線上英語學習平台－融入英語教學之班級試用成效檢討說明會
	
	
	
	
	
	
	
	(
	

	線上英語學習平台－試用成效檢討及功能調整評估
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備註：視實際執行狀況，本中心保有本辦法異動之權力。
